СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Принято на сессии

Совета депутатов от 29.02.2012г.

# Р Е Ш Е Н И Е

от  29.02.2012г.           село  Усть-Бюр                             № 17

Об итогах исполнения муниципальной целевой программы                                  «Организация временных работ  в МО Усть-Бюрский сельсовет в  2011 году»

Заслушав информацию администрации об  итогах исполнения муниципальной целевой программы «Организация временных работ в МО Усть-Бюрский сельсовет в  2011 году», в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов  Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

- Утвердить отчет об итогах исполнения муниципальной целевой программы «Организация временных работ в МО Усть-Бюрский сельсовет в  2011 году».

- Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета:                                             /Л.Ф. Чешуина/

Информация об  итогах исполнения муниципальной целевой программы

«Организация временных работ в МО Усть-Бюрский сельсовет в  2011 году»

Муниципальная целевая программа  «Организация временных работ в МО Усть-Бюрский сельсовет в  2011 году» была утверждена постановлением главы МО № 71/1-п от 19.10.2010г.  Данная программа была разработана администрацией совместно с районным Центром занятости населения, САУ РХ «Устьбирьлессер-вис».

Основными целями и задачами данной программы были обеспечение реализации государственной политики занятости населения путем:

-эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу,

-смягчения последствий долговременной безработицы;

-оказания адресной  поддержки доходов безработных граждан.

Планировалось временно трудоустроить 5 несовершеннолетних. Плановые финансовые затраты из  местного бюджета  – 31,8 тыс. рублей. В летний период

были трудоустроены   5 несовершеннолетних. Затраты на оплату их труда составили   31,712 тыс. рублей.   Работы производились в июле. Ребята занимались озеленением и благоустройством территорий.

Нужно отметить, что число состоящих в Центре занятости к концу 2011г. резко снизилось и составило 15 человек. В течение года обратились в поисках работы 55 человек, на сегодня состоят 18 человек. Это связано прежде всего с тем, что регистрацию нужно проходить не в г.Сорске, как это было раньше, а в п.Усть-Абакан.

В рамках выполнения Программы по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РХ в 2011 году на териитории Усть-Бюрского сельсовета проведены следующие мероприятия:

- возмещены расходы администрации Усть-Бюрского сельсовета на оплату труда выпускника, направленного на стажировку в сумме 42,4 тыс. руб.;

- выдана субсидия в сумме 58,8 тыс. рублей на организацию собственного дела  1 безработному гражданину; выдана субсидия в сумме 58,8 тыс. рублей на создание 1 дополнительного рабочего места для безработного гражданина, проживающего в Усть-Бюрском сельсовете, работодателю, открывшему собственное дело при содействии Центра занятости.

В рамках Программы по содействию занятости населения в РХ в 2011 году выполнены следующие мероприятия:

- выплачена материальная поддержка 3 несовершеннолетним, участвовавших во временных работах в свободное от учебы время, в МОУ «Усть-Бюрская СОШ» в сумме 3,4 тыс. рублей, 5 несовершеннолетних – в администрации Усть-Бюрского сельсовета в сумме 5,5 тыс. рублей.

Традиционным остается сезонное трудоустройство граждан в САУ «Устьбирьлессервис». В 2011 году на весенне-летние работы было заключено более 200 трудовых договоров, в том числе были предоставлены рабочие места для 16 подростков. Основные виды работ – прорубка и прополка саженцев.

Подготовила: специалист 1 категории Е.А. Харитонова