**Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» за 2018 год**

**Ответственный исполнитель:** Администрация Усть-Абаканского района

**Дата составления отчета:** 27.02.2019г.

Исп. Коршунова М.Г.

8(39032)2-00-71

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» за 2018 год

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы  | План на 2018 год | Кассовые расходыс начала 2018 года | Выполненос начала года % (гр. 10/ гр. 6\*100) | Информация о выполненных мероприятиях | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы) |
| МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 157,9 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 18,4% | Иные мероприятия в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (проведение конкурса «Предприниматель 2017 года» - 38,372 тыс. руб., проведение обучающего семинара - 15,0 тыс.руб.) | - Мероприятие «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» (субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)) не выполнено в связи с тем, что поданная заявка не соответствует условиям конкурсного отбора.- Мероприятие «Проведение обучающих семинаров» - выполнено в полном объеме. Экономия бюджетных средств в размере 35,0 тыс. руб. возникла в связи с тем, что один запланированный семинар продолжительностью 4 часа оплатил Фонд развития Хакасии.  |
|  | Итого по программе | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 157,9 | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 53,4 | 18,4% |  |  |

**Пояснительная записка**

**о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы»за 2018г.**

*а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики Хакасия на начало отчетного финансового года)*

Достигнутый к настоящему времени уровень развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса – предложения на местных товарных рынках, появления самостоятельных источников дохода за счет частнопредпринимательской инициативы у значительной части экономически активного населения.

Непроизводственная сфера деятельности (торговля, общественное питание) остается более привлекательной, чем производственная.

Основная часть малых предприятий функционирует в рп Усть-Абакан. Недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства в сельских населенных пунктах района связано с уровнем платежеспособного спроса и другими факторами, сдерживающими его развитие.

Изменить ситуацию в развитии малого и среднего предпринимательства, особенно в сфере производства и инновационной деятельности, возможно лишь при активной целенаправленной государственной поддержке.

*б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

В 2018 году на реализацию программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» было запланировано 290,0 тыс.руб. из районного бюджета. На конец отчетного периода кассовые расходы составили 53,4 тыс.руб., что составляет 18,4% исполнения муниципальной программы.

Мероприятие «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» (субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)) не выполнено в связи с тем, что поданная заявка не прошла конкурсный отбор. План- 200,0 тыс. руб., факт- 0,0 тыс. руб.

Мероприятие «Организация и проведение районных конкурсов («Предприниматель года», «Лучшее сельскохозяйственное предприятие»)» реализовано на 96%. План- 40,0 тыс. руб., факт- 38,4 тыс. руб.

Мероприятие «Повышение профессионального уровня предпринимателей через организацию и проведение семинаров, круглых столов, «голубых огоньков» и других мероприятий» реализовано на 30%. План - 50,0 тыс. руб., факт – 15,0 тыс. руб. Экономия бюджетных средств в размере 35,0 тыс. руб. возникла в связи с тем, что один запланированный семинар продолжительностью 4 часа оплатил Фонд развития Хакасии.

*в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы»

за 2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| утверждено вмуниципальной программе | достигнуто | оценка в баллах | комментарий |
| 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих государственную и муниципальную поддержку в виде субсидии на модернизацию основных фондов (единиц нарастающим итогом) | Ед. | 8 | 8 | 0 | Заявки не подавались на участие в конкурсе |
| 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты на развитие бизнеса (единиц нарастающим итогом) | Ед. | 21 | 17 | -1 | Не состоялись конкурсы в 2017 г. и 2018г. |
| 3. Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район (тыс. рублей ежегодно) | тыс. руб. | 7200,0 | 7164,7 | -1 | Снижение количества предпринимателей в Усть-Абаканском районе |
| 4. Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства (оказание услуг ежегодно): | Ед. | 100 | 117 | +1 | В соответствии с программой |
| 5. Число малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек (единиц ежегодно) | Ед. | 5,7 | 4,0 | -1 | Снижение количества малых и средних предприятий в Усть-Абаканском районе |
| 6. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на обучение и повышение квалификации (единиц ежегодно) | Ед. | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| Итоговая сводная оценка  | Х | Х | Х | +1 | Х |
| Оценка эффективности муниципальной программыпо итоговой сводной оценке, процентов  | По итоговой сводной оценке программа считается неэффективной. Целевые показатели программы за 2018 год выполнены на 16,7%.  |

Показатель 2 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты на развитие бизнеса» не достигает утвержденного в программе показателя в связи с тем, что в 2018 году была подана только одна заявка и она не соответствовала условиям конкурсного отбора, а в 2017 году заявки на конкурсный отбор не подавались.

Показатель 3 «Объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район (тыс. рублей ежегодно)» не достигает утвержденного в программе показателя. При плановом объеме поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский район 7200,0 тыс.руб. фактический объем поступлений налога на совокупный налог составил 7164,7 тыс.руб., что составляет 99,5%. Невыполнение связано со снижением количества предпринимателей в Усть-Абаканском районе. К уровню 2017 года фактический объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования возрос на 263,8 тыс.руб.

Показатель 5 «Число малых (включая микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек» не достигает утвержденного в программе показателя. Расчеты приведены по предварительным статистическим данным за 2018 год (165(предприятий) / 41704(численность населения)\*1000 = 4,0 ед.)

За 2018 год число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства (оказание услуг ежегодно) возросло к уровню 2017 года на 1,7%.

*д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.*

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и обеспечения эффективного использования бюджетных средств муниципального образования Усть-Абаканский район в 2018 году постановлениями администрации Усть-Абаканского района в приложение 14 «Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» к постановлению от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» внесены следующие изменения:

- Постановлением от 18.04.2018 № 483-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в пункт 7.1.1 подраздела 7.1 «Общее положение» раздела 7 «Механизм реализации» добавлен шестой абзац с формулой расчета субсидий;

- Постановлением от 01.08.2018 № 971-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» приведено в соответствие с внесенными изменениями в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- Постановлением от 30.11.2018 № 1781-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в «Целевые показатели» и «Объемы бюджетных ассигнований»;

- Постановлением от 27.12.2018 № 2057-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в «Целевые показатели» и «Объемы бюджетных ассигнований».

*е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы*

На ход реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» повлияли следующие факторы:

- в связи с тем, что поданная заявка на конкурсный отбор не соответствует условиям Положения, не выполнено мероприятие «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» (субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг));

- мероприятие «Проведение обучающих семинаров» - выполнено в полном объеме. Экономия бюджетных средств в размере 35,0 тыс. руб. возникла в связи с тем, что один запланированный семинар продолжительностью 4 часа оплатил Фонд развития Хакасии.

Заместитель Главы администрации

Усть-Абаканского района по финансам

и экономике – руководитель управления

финансов и экономики администрации

Усть-Абаканского района Н.А. Потылицына