**Итоги исполнения мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2020 год**

 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-мательства в Усть-Бюрском сельсовете» была утверждена постановлением главы № 79 от 10.10.2014г. Основной целью Программы является создание на территории Усть-Бюрского сельсовета условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

Разработчиком данной программы является Администрация Усть-Бюрского сельсо-вета. Участники: Совет предпринимателей, представители малого и среднего бизнеса, администрация Усть-Бюрского сельсовета.

Перечень основных программных мероприятий на 2020 год был разработан на основе Стратегии развития территории и Плана работы Совета предпринимателей.

На территории Усть-Бюрского сельсовета в течение 2020 года осуществляли деятельность 19 индивидуальных предпринимателей (2019г. - 17), 4 крестьянско-фермерских хозяйства (2019г. - 5). Среднее количество работающих человек составило 51 человек (2019г. - 48).

 Лидирующей отраслью в сфере малого и среднего предпринимательства является торговля. На территории Усть-Бюрского сельсовета преобладают предприятия торговли – 16 магазинов. Малый бизнес представляет также парикмахерская, АЗС, пекарня, столовая. На территории функционирует цех по производству полуфабрикатов, а также предприятие по производству пиломатериалов ООО «КП Стройтехнологии».

 В рамках реализации данной программы в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

1. **Нормативно-правовое обеспечение**

Администрация Усть-Бюрского сельсовета привлекает предпринимателей к решению вопросов повышения эффективности их деятельности посредством их участия и разработке нормативно-правовой базы в области предпринимательства. На собраниях с предпринимателями вносятся предложения по преодолению административных ограничений в области предпринимательства, администрацией принимаются меры по их устранению. В рамках программы осуществлялось:

- информирование об изменениях и нововведениях в законодательстве о предпринимательстве;

- приведение в соответствие с действующим законодательством документов на право муниципальной собственности на здания и помещения, передаваемые в аренду (постановка на кадастровый учет помещений и регистрация права собственности на них по адресам ул. Ленина 52; ул. Ленина 56);

- подготовка НПА и документов, необходимых для проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений.

1. **Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства**

Администрация консультирует субъекты малого и среднего предпринимательства по вопросам действующего и принимаемого законодательства; на заседаниях Совета предпринимателей доводит до субъектов малого и среднего предпринимательства правовую информацию по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, РХ; содействует молодежи в решении вопросов при организации собственного дела.

 На сайте администрации ведется раздел «Поддержка предпринимательства», в котором собрана вся необходимая информация по данному вопросу, в декабре 2020 года вся информация, расположенная в данном разделе, была обновлена.

 В течение 2020 года администрацией Усть-Бюрского сельсовета проводился по запросу прокуратуры Усть-Абаканского района мониторинг цен на различные виды продовольственных товаров.

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году, связанной с распространением коронавирусной инфекции, с марта 2020 года администрацией проводился мониторинг роста цен.

 В каждый магазин были переданы материалы по темам:

- превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан в организациях торговли, общественного питания» (апрель, май, июнь);

- рекомендации для предпринимателей (июнь);

- перечень вопросов, которые могут быть заданы при проверке магазинов (июнб);

- информация о маркировке товаров (табачные изделия) (июнь);

- информация об обязательной маркировке товаров (легкая промышленность, одежда) (август);

- рекомендации о проведении мероприятий в период пандемии (санитарные обработки помещений).

В сентябре 2020 года обновлен раздел «Имущественная поддержка МСП» на сайте Администрации Усть-Бюрского сельсовета.

1. **Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства**

Администрацией Усть-Бюрского сельсовета оказывается помощь в работе Совета предпринимателей.

В администрации ведётся база данных предпринимателей, работающих на территории Усть-Бюрского сельсовета.

 В администрации ведется реестр муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, он находится в открытом доступе для всем желающим получить помещение в аренду. В декабре 2019г. был проведен аукцион на право заключения договора аренды помещения по ул. Ленина, 52.

 Администрацией Усть-Бюрского сельсовета в 2020 году было предоставлено

 освобождение от арендной платы:

 - по личному заявлению на 1 месяц в размере 1600 рублей предпринимателю, арендующему помещение под парикмахерскую;

 - по заявлению на 6 месяцев в размере 6000 рублей АО «Почта России».

1. **Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.**

Финансовая помощь по содержанию арендованного муниципального имущества в 2020 году не оказывалась.

В сфере поддержки малого и среднего предпринимательства было запланировано 20 тыс. руб. на ремонт муниципального имущества. По решению комиссии администрации Усть-Бюрского сельсовета было рекомендовано не проводить ремонт.

 **5. Показатели эффективности.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели эффективности | 2019г. | 2020г. | Увеличение/уменьшение (+)/(-) |
| Количество ИП | 17 | 19 | +2 |
| Количество КФХ | 5 | 4 | -1 |
| Среднее количество работающих человек | 48 | 51 | +3 |

Программа является эффективной.

Подготовила: Рассказова Т.А.,

 заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам

|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

 **ПРОЕКТ**

# Р Е Ш Е Н И Е

 от 31 марта 2021г. село Усть-Бюр № \_\_

***Об итогах исполнения муниципальной программы***

 ***«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2020 год***

 Заслушав и обсудив Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2020 год, представленный администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

 1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2020 год принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Усть-Бюрского сельсовета:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- размещать публикации в средствах СМИ и на сайте администрации о деятельности предпринимателей на территории Усть-Бюрского сельсовета (1 раз в квартал)

 3. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Бюрском сельсовете» за 2020 год разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

 4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета

Усть-Абаканского района: /Е.А.Харитонова/