|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

Принято на сессии

Совета депутатов 29.04.2022г.

# **Р Е Ш Е Н И Е**

# от 29 апреля 2022г. село Усть-Бюр № 33

**Об итогах исполнения муниципальной программы *«*Старшее поколение» в 2021 году**

Заслушав и обсудив Отчет администрации об итогах исполнения муниципальной программы «Старшее поколение» в 2021 году, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

**РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Старшее поколение» в 2021 году утвердить.

2. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Старшее поколение» в 2021 году разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава

Усть-Бюрского сельсовета: /Е.А.Харитонова/

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Старшее поколение»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия | | |
|  | |  |
|  |  |
| Отчетный период | 2021 год |  |  |
| Дата составления отчета | 01.04.2022 |  |  |
| Непосредственный исполнитель  (должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель | главного | бухгалтера |
| по экономическим вопросам Рассказова Т.А. (тел. 2-20-63) | | |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Старшее поколение» за 2021 год

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Бюрского сельсовета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | План на 2021 год | | | | Кассовые расходы с начала 2020 года | | | | Выполнено  с начала  года %  (гр. 10\* гр.7/100) | Информация о выполненных мероприятиях | Примечания  (причины частичного или полного неисполнения какихлибо мероприятий Программы) |
| МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Старшее поколение | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 32,7 | 4,9 – подарки для старшего поколения |  |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Старшее поколение»** **за 2021 год**

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года.*

Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» была утверждена постановлением главы от 05.11.2020г. № 67-п. Целью программы является создания условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействия их активному участию в жизни общества. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих приоритетных задач муниципальной программы:

- совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем граждан старшего поколения;

- формирование здорового образа жизни;

- формирование активного социального статуса;

- реализация культурно-досуговых потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения;

- создание условий для повышения качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста.

На территории Усть-Бюрского сельсовета по состоянию на 01.01.2022г. численность пенсионеров составила 468 человек, что составляет 25,7% от общего числа проживающих на территории Усть-Бюрского сельсовета, в том числе 1 реабилитированный, 1 труженик тыла, 161 ветеран труда и приравнённых, детей-войны – 41 человек.

# 2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы

*(причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.*

На реализацию муниципальной программы «Старшее поколение» на 2021 год было предусмотрено 15,0 тыс. рублей, профинансировано 4,9 тыс. рублей. Неисполнение программы составило 67,3%, в связи с тем, что в 2021 году существовал запрет на проведении массовых мероприятий, было принято решение об отмене мероприятия для граждан старшего поколения.

Бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Старшее поколение» направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Поддержка граждан старшего поколения». Было запланировано 15,00 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4,9 тыс. рублей. Освоение составило 32,7%.

В 2021 году выполнены мероприятия по следующим направлениям программы:

1. «Совершенствование работы по решению социально-бытовых проблем граждан старшего поколения»

В 2021г. специалистами администрации совместно с Советом ветеранов и инвалидов проводился мониторинг социально-экономического положения граждан пожилого возраста. Обслуживанием одиноких престарелых людей в 2021 году от Автономной некоммерческой организации центра социальног**о** обслуживания "Ника".занимаются 2 социальных работника: Сергеева М.С. (12 чел.), Балгазина Н. (12 чел.).

Специалистами совместно с Советом ветеранов в августе 2021г. была проведена работа по выявлению одиноко проживающих граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной и бытовой помощи. В 2021г. таких граждан проживало 101 человек.

На территории Усть-Бюрского сельсовета проживают 40 долгожителей. Это люди от 80 лет и выше. На 01.01.2022 года самому пожилому долгожителю 90 лет.

Проведен анализ обращений граждан пожилого возраста с оценкой эффективности осуществляемых мероприятий:

- на приобретение выплат на твердо бытовое топливо 83 чел., (2020г.-70);

- формирование дела на ветерана труда – 0 чел.;(2020г.-2)

- выданы доверенности:

- Почта России для получения пенсии -22 чел., (2020г.- 2 чел.);

- Пенсионный фонд, для оформления доплаты к пенсии -3 чел., (2020г.-20 чел.);

- по вопросам осуществления кадастрового учета изменений объекта недвижимости–2 чел. (2020г.-0 чел.)

2. «Формирование здорового образа жизни старшего поколения»

Плановое обследование и лечение пожилых людей в стационаре Усть-Бюрской участковой больнице в 2021г. прошли 14 чел. (2020-67 чел.).

Ежегодную бесплатную вакцинацию граждан пожилого возраста в 2021г. прошли от сезонного гриппа 295 человек (2020г.-202 чел.), от коронавирусной инфекции – 365 человек.

Флюорографическое обследование граждан пожилого возраста в 2021г. не было (2020г.- 147 чел.).

Санаторно-курортное лечение никто не проходил.

В 2021г. производилась доставка на дом лекарственных средств маломобильным гражданам пожилого возраста - 12 человек (2020г.-14 чел.).

3. «Формирование активного социального статуса граждан старшего поколения»

В 2021г. работниками МКУ «Усть-Бюрский СДК» и сельской библиотеки оказывалось содействие в создании и работе клубов по интересам:

- В библиотеке прошли 2 заседания клуба «Берегиня» -14 участников, основной целью которого, является проведение досуга пожилых читателей.

- В СДК сформирован ансамбль «Устьбиряночка» (10 уч. - 55 лет и старше). В связи с эпидемиологической обстановкой ансамбль не принимал участие в мероприятиях.

4. «Реализация культурно-досуговых потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения»

Работники библиотеки совместно с Советом ветеранов занимались организацией и проведением культурно-досуговых мероприятий. Проводились презентация «Одной судьбой с народом», «Народный доктор». В МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» проведены классные часы, беседы «Мы славим возраст золотой».

По данному направлению были проведены следующие мероприятия для старшего поколения:

**МКУ «Усть-Бюрский СДК»:**

Количество культурно-массовых мероприятий для людей старшего поколения–9/67 уч. (2020г.-6/145 уч.). Количество мероприятий для старшего поколения увеличилось, но уменьшилось количество участников. Это связано с эпидемиологической обстановкой.

**Сельская библиотека:** поэтический час «Поэзия, как музыка души» (13 чел.), беседа «Поведать хочу, как хвори я лечу» (14 чел.).

**МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»:**

Поздравление ветеранов педагогического труда (6 учителей поздравили открытками).

Во время проведения Декады пожилого человека учащиеся школы организовали поздравления тружеников тыла и пожилых людей (охват 62 чел.). Выпуск поздравительных открыток (охват 110 чел.). организован конкурс рисунков на тему «О возраст Осени, мне дорог и прекрасен» (охват 56 чел.), книжная выставка «Доброта и милосердие» (охват 256 чел.)

5. «Создание условий для повышения качества и доступности социальных услуг, представляемые гражданам старшего поколения»

В течение 2021г. в администрацию Усть-Бюрского сельсовета за помощью в оформлении документов обратились 131 раз (2020г.-124). Услугами библиотеки воспользовались 141 читатель. Модельная библиотека также оказывает услуги по регистрации на портале «Гос. Услуги», делают ксерокопии, фотографии. Такими услугами воспользовались 20 граждан старшего поколения. Советом молодежи «Альянс» в рамках акции **«Ветеран живёт рядом – помоги ему!»** былаоказанапомощь 2 пожилым людям в косметическом ремонте домов и благоустройстве придомовой территории дома по ул. Терешковой: Абрашкин А.К. и Куприянов А.К.; в рамках акции **«Мы вместе»** оказана помощь 2 пожилым людям: Сухотина Т.И. и Малькова Л.В. во время эпидемиологической обстановке по поставке продуктов на дом.

# 3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Бюрского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2013 № 67-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1. ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Усть-Бюрского сельсовета

за 2021 год

Муниципальная программа «Старшее поколение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе | достигнуто | оценка в  баллах |
| Кол-во пенсионеров, прошедших вакцинацию от сезонного гриппа | чел. | 204 | 295 | +1 |
| Увеличение численности пенсионеров, которым оказана помощь школьниками | чел. | 2 | 4 | +1 |
| Кол-во культурно-массовых мероприятиях где принимали участие пенсионеры | шт. | 21 | 19 | -1 |
| Кол-во пенсионеров, охваченных библиотечным обслуживанием | чел. | 115 | 141 | +1 |
| Увеличение пенсионеров, получивших выплаты на твердое топливо | чел. | 70 | 83 | + 1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4/6 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Оценка эффективности 80%. Средний уровень эффективности Программы. | | | |

Показатель 3 «Кол-во культурно-массовых мероприятий, где принимали участие пенсионеры» не достигнут в результате действовавших в 2021 году ограничительных (карантинных) мероприятий. Мероприятия проходили в онлайн режиме, и многие пенсионеры не образованы в этой сфере проведения мероприятий.

Исполнитель: заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Рассказова Т.А.