|  |
| --- |
| Описание: ࠅ⢘__ |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

**ПРОЕКТ**

#  Р Е Ш Е Н И Е

 от 15 марта 2023г. село Усть-Бюр №

***Об итогах исполнения муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета»***  ***в 2022 году***

 Заслушав Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2022 году, представленный администрацией Усть-Бюрского сельсовета, в соответствии с Уставом МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2022 году утвердить.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета» в 2022 году разместить на сайте администрации Усть-Бюрского сельсовета.

 5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель Голубничая Н.Б.).

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

 Глава Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района: /Е.А.Харитонова/

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы    | Администрация Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период    | 2022 год  |  |  |
| Дата составления отчета    | 01.02.2023г.  |  |  |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона)  | Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Рассказова Т.А. (2-20-63) |  |  |
|  |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета» за 2022 год

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Бюрского сельсовета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование программы  | План на 2022 год | Кассовые расходы с начала 2022 года | Выполнено с начала года % (гр. 10\*100/ гр.6)  | Информация о выполненных мероприятиях  | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)  |
| МБ  | РХ  | РФ  | Всего  | МБ  | РХ  | РФ  | Всего  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 1.  | Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета  | 684,1  | 0,0  | 0,0  | 684,1  | 684,0  | 0,0  | 0,0  | 684,0  | 99,99  | 140,0 – ликвидация несанкционированных свалок;466,6 – оплата труда по содержанию мусорных контейнеров, по уборке свалок,77,4 – обустройство площадок ТКО (половина суммы площадки под 3 контейнера) |   |

**Пояснительная записка**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета»** **за 2022 год**

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года.*

Муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета» была утверждена постановлением главы Усть-Бюрского сельсовета №116 от 08.10.2015г. Целью программы является повышение экологической безопасности населения. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих приоритетных задач муниципальной программы:

* совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами;
* охрана атмосферного воздуха;
* охрана и восстановление водных объектов;
* сохранение и развитие зеленых зон;
* экологическое образование и просвещение;
* ликвидация несанкционированных свалок.

Одним из основных результатов реализации муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета» является ликвидация несанкционированных свалок, увеличение площади зеленых насаждений, повышение уровня экологического просвещения и образования, вывоз твердых бытовых отходов на санкционированный полигон.

На территории Усть-Бюрского сельсовета расположены 655 домовладений. Для сбора ТКО на территории села установлено 34 контейнера на 25 площадках. С 01.01.2019 года сбором и вывозом ТБО на территории Усть-Бюрского сельсовета занимается ООО «Аэросити 2000».

# 2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы

*(причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.*

 На реализацию муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета» на 2022 год запланировано финансирование мероприятий на сумму **684,1 тыс. руб.**, фактически исполнено **684,0 тыс. руб.** (99,99%).

Бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета» направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Повышение экологической безопасности». Было запланировано 684,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 684,0 тыс. рублей, а именно:

- ликвидация несанкционированных свалок (апрель, октябрь) – 140,0 тыс.руб.;

- оплата труда по содержанию контейнеров для сбора ТКО, по уборке свалок – 466,6 тыс. руб.;

- обустройство площадок ТКО (половина суммы 1 площадки под 3 контейнера) – 77,4 тыс. руб). Освоение составило 99,99%.

В рамках совершенствования системы обращения с твердыми бытовыми отходами в 2022 году на полигон вывезли 353 контейнера - 2471 м3 ТБО (2021г. – 261 к./1827 м3).

С целью охраны атмосферного воздуха администрацией проведены совещания с руководителями по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности, а также совместно с ПЧ № 102 проводилась работа по выявлению лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности, проводятся рейды по территории сельского поселения. В течение года случаи выжигание сухой растительности не зарегистрированы.

В рамках сохранения и развития зеленых зон в мае 2022 г. в национальный День посадки леса на территории с. Усть-Бюр высажено 81 саженец:

- территория МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» - 25 саженцев;

- территория сквера «Репрессированных» высажено 41 саженец;

- территория МКУ «Усть-Бюрский СДК» – 15 саженцев.

В 2022 г. на территории центра села Усть-Бюр (памятник,СДК), также на территории МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» обустроено 42 цветочные клумбы и высажена рассада.

В рамках реализации мероприятия по экологическому образованию и просвещению было проведено 40 мероприятий, участников 2842 человек (2021 – 39 мероприятий/1875 участников). В данном направлении МКУ «Усть-Бюрский СДК» (9 мер./155 уч.), МБОУ Усть-Бюрская СОШ (23 мер./2633 уч.), совет активной молодежи «Альянс» (3 мер./21 уч.), сельская библиотека (5 мер./33 уч.) широко используют разнообразные формы проведения мероприятий: игровые программы, экологические субботники и беседы, виртуальные экскурсии, викторины, диспуты, конференции, конкурсы рисунков и стихов. Также в целях природоохранного направления проводятся всероссийские акции – 13 мероприятий/903 участника.

# 3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Бюрского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2013 № 67-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Усть-Бюрского сельсовета

за 2022 год

Муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на территории Усть-Бюрского сельсовета»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  показателя  |  Единица измерения | Значение целевого показателя |
| утверждено в муниципальной программе  | достигнуто | оценка в баллах |
| Количество высаженных деревьев | шт. | 61 | 81 | +1 |
| Количество экологических акций | шт. | 6 | 13 | +1 |
| Вывезено ТБО на полигон  | м3. | 1827 | 2471 | +1 |
| Кол-во несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | +1 |
| Мероприятия экологической направленности | шт. | 39 | 40 | +1 |
| Количество человек, принявших участие в мероприятиях | шт. | 1875 | 2842 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  Х  |  Х  |  Х  | +6/6 |
| Оценка эффективности муниципальной программыпо итоговой сводной оценке, процентов  | Оценка эффективности-100%. Высокий уровень эффективности программы |

Исполнитель: зам. глав. бухгалтера по экономическим вопросам - Т.А. Рассказова