|  |
| --- |
|  |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА** |

 ПРОЕКТ

# **Р Е Ш Е Н И Е**

# от 31 марта 2023г. село Усть-Бюр №

 **Об итогах исполнения муниципальной программы**

**«Помнить и хранить» за 2022 год**

 Заслушав и обсудив Отчет администрации об итогах исполнения муниципальной программы «Помнить и хранить» в 2022 году, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

 **РЕШИЛ:**

 1. Отчет об итогах исполнения муниципальной программы «Помнить и хранить» в 2022 году принять к сведению.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

 Глава

 Усть-Бюрского сельсовета: /Е.А.Харитонова/

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Помнить и хранить»**

|  |  |
| --- | --- |
|     Ответственный исполнитель муниципальной программы    |     Администрация Усть-Бюрского сельсовета  |
| Отчетный период    | 2022 год  |
| Дата составления отчета    | 01.03.2023г.  |
| Непосредственный исполнитель  | Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Рассказова Т.А. 2-20-63  |
| (должность, ФИО, номер телефона)   |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы

«Помнить и хранить» за 2022 год.

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Бюрского сельсовета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование программы  |  |  | План на 2022 год  |  | Кассовые расходы с начала 2022 года |    | Выполнено с начала года % (гр. 10\*100/ гр.6)   | Информация о выполненных мероприятиях  | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)  |
| МБ  |  | РХ  | РФ  | Всего  | МБ  | РХ  | РФ  | Всего  |
| 1  | 2  | 3  |  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
| 1.  | Помнить и хранить | 208,4 |  |  |  | 208,4  | 193,8 |  |  | 193,8  | 93,0  | 10,2 – приобретение 2-х памятников ветеранам ВОВ;66,4 – спецвыпуск «Усть-Бюрский вестник»;13,9 – подарки детям войны;3,5 – канцелярия в музей;99,8 – стенды в музейную комнату для СДК. |   |

Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Помнить и хранить» за 2022 год

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало*

*отчетного финансового года*

Муниципальная программа «Помнить и хранить» утверждена постановлением главы Усть-Бюрского сельсовета № 66-п от 05.11.2020 года. Данная программа была разработана администрацией Усть-Бюрского сельсовета.Основной целью данной программы является:

- ознакомление жителей села и учащихся с историко - культурным наследием нашего села, выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области краеведения, вести сбор экспонатов для музея.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих приоритетных задач муниципальной программы:

- изучение прошлого и настоящего села Усть-Бюр, обычаев, традиций и духовной культуры народов, проживающих в нашем селе.

- формирование и сохранение семейных ценностей и традиций.

- активизация поисковой деятельности.

- формирование у населения навыков информационной культуры. Использование Интернета и информационных технологий в изучение краеведения.

- пополнение фондов библиотеки работами учащихся по краеведению.

- объединение усилий жителей села по созданию «Летописи села».

 Краеведение - неотъемлемая частица нашей большой истории. Огромные перемены, происшедшие в жизни страны, породили стремление у молодёжи и у людей старшего к изучению своего прошлого. Люди хотят чувствовать себя подлинными хозяевами села, знать свою историю, сохранять национально-этнические, природно-географические, культурно-исторические, языковые традиции. Сегодня именно библиотеки взяли на себя функцию по сбору информации и популяризации краеведческих знаний.

Реализация мероприятий программы позволит поднять на новый уровень образовательную деятельность в области краеведения, популяризовать среди населения историю местного сообщества, жизнь местных земляков. Сохранение и развитие национальных традиций и культур.

Участниками программы являются Администрация Усть-Бюрского сельсовета, сельская библиотека, МКУ «Усть-Бюрский СДК».

*2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию*

В 2022 году на финансирование мероприятий муниципальной программы «Помнить и хранить» в бюджете муниципального образования было предусмотрено 208,4 тыс. руб., израсходовано 193,8 тыс. руб. Исполнение составило 93,0%.

Бюджетные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Сохранение историко-культурного наследия».

 По направлению «восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ» израсходовано 10,2 тыс. руб. при плане 10,2 тыс. руб. на два памятника с фотокерамикой для двух ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтерский отряд под руководством Солодянкиной Т.С. провел поисковую работу и выявил не ухоженную могилу ветерана Великой Отечественной Войны. Они участвовали в конкурсе «Безымянных могил не бывает» и выиграли памятник для ветерана ВОВ. Администрацией Усть-Бюрского сельсовета могила приведена в порядок: установлен памятник, отремонтирована оградка, спилены тополя.

На муниципальном кладбище установлена стела с фамилиями ветеранов Великой Отечественной Войны, захороненных на территории кладбища с. Усть-Бюр. В 2022 году к существующему списку добавили еще 14 фамилий и покрасили стелу. (Затраты составили 35,2 тыс. руб.) Всего на территории кладбища захоронено 241 ветеран Великой Отечественной войны. Есть захоронения ветеранов, у которых нет родственников и близких людей. С этой целью ежегодно проводится акция «Безымянных могил не бывает». Суть акции заключается в том, что учреждения, предприятия и общественные организации села берут под патронаж захоронения воинов-земляков. Таким образом патронаж ведется за 39 захоронениями. В апреле 2022 года все организации участвовали в благоустройстве закрепленных за ними захоронений на территории муниципального кладбища с. Усть-Бюр.

По направлению «мероприятия в области культуры» израсходовано 83,8 тыс. руб. при плане 87,9 тыс. руб., или 95,3%. Ежегодно один раз в квартал осуществляется выпуск местной газеты «Усть-Бюрский вестник». Для выпуска газеты были потрачены средства в сумме 66,4 тыс. руб. Для чествования пожилых людей, рожденных в годы ВОВ, так называемых детей войны были потрачены средства в сумме 13,9 тыс. руб. для 42 пожилых людей на 2022 год (2021г.-43 чел.) и для 10 человек на 2023 год. В 2022 году каждому человеку дарили на день рождения мягкий плед, а в 2023 году – набор из 2-х кружек и 2-х блюдцев.

По направлению «ремонт музейных комнат» израсходовано 99,8 тыс. руб. при плане 110,3, что составило 90,5%. В здании спорткомплекса находятся 3 действующие музейные комнаты: «Мы этой памяти верны», «Русская и хакасская изба», «Уйбатский леспромхоз» и 1 музейная комната «История Сельского Дома Культуры» в процессе подготовки. В 2022 году было приобретено 7 стендов в музейную комнату «История Сельского Дома Культуры».

Сельской библиотекой проводится поисковая работа по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Отечества. В течение года проводилась поисковая работа по сбору информации об участниках ВОВ. В музей добавлено 2 фотографии ветеранов. Всего фотографий ветеранов 167 штук, погибших – 46 штук, о 11 ветеранах найдены в архиве Наградные листы, где описан их подвиг.

 В 2022 году проведено 14 экскурсий в музейной комнате – 249 участников (2021г. – 17экс./273 чел.).

# 3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Бюрского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Усть-Бюрского сельсовета от 25.12.2013 № 67-п и представлена в таблице 1.

Таблица 1

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Усть-Бюрского сельсовета

за 2022 год

Муниципальная программа «Помнить и хранить»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Наименование  показателя  |  Единица измерения | Значение целевого показателя |
| утверждено в муниципальной программе  | достигнуто | оценка в баллах |
| Издание спецвыпуска «Усть-Бюрские вести»  | шт. | 4 | 4 | +1 |
| Кол-во проведенных экскурсий в мини музее | шт. | 17 | 14 | -1 |
| Кол-во посетителей музейных комнат | чел. | 273 | 249 | -1 |
| Кол-во пожилых людей, поздравленных с днем рождения  | шт. | 42 | 42 | +1 |
| Кол-во установленных памятников ветеранам ВОВ  | шт. | 2 | 3 | +1 |
| Количество фамилий с ветеранами ВОВ, добавленных на стелу | шт. | 0 | 14 | +1 |
| Использование финансовых средств | шт. | 93,0 | 93,0 | +1 |
|  |  Х  |  Х  |  Х  | 5/7 |
| Оценка эффективности муниципальной программыпо итоговой сводной оценке, процентов  | Оценка эффективности-71%. Средний уровень эффективности программы  |

Исполнитель: заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам Т.А. Рассказова