|  |
| --- |
| Описание: ࠅ⢘__ |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

 ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 мая 2024г. с.Усть-Бюр №

*О ходе работ по благоустройству и озеленению на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2024 году*

 Заслушав и обсудив информацию администрации Усть-Бюрского сельсовета о проделанной работе по благоустройству и озеленению территории в первом полугодии 2024 года, в соответствии со статьей 9 Устава МО Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета

РЕШИЛ:

 1. Информацию о ходе работ по благоустройству и озеленению территории принять к сведению.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

 Глава

 Усть-Бюрского сельсовета: Е.А.Харитонова

 Информация о ходе работ по благоустройству и озеленению

на территории Усть-Бюрского сельсовета в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по плану |  Объем финансирования | сроки  | Что сделано |
| 1. Организационная работа |
| 1. | Произвести закрепление общественных объектов за организациями, предприятиями с целью поддержания порядка и проведения благоустроительных работ. |  | апрель  | 05.04.2024г. произведено закрепление территорий  |
| 2. | Проведение схода граждан с обсуждением вопросов санитарного состояния и благоустройства территории. |  | апрель, октябрь  | Сход граждан проведен 11.04.2024г. |
| 3. | Проведение собраний:- с предпринимателями,- с землепользователями |  |  апрель | Администрация, депутаты |
| 4. |  Проведение собраний жителей по улицам:- о пожарной безопасности;- о санитарном состоянии улиц;- о сборе и вывозе мусора;- о благоустройстве- по организации выпаса частного КРС, биркованию скота |   | апрель - май |  Проведено 2 уличных собрания по ул. Кирпичная, Нагорная, 4-я ферма и по ул. Ленина Набережная, Пушкина |
| 5. |  Проведение санитарного дня каждую пятницу двухмесячника  |  |  апрельмайсентябрь | Проведено 4 санитарные пятницы |
| 6. |  Информация депутатов о ходе выполнения благоустроительных работ на округах |  | май | - |
| 2. Благоустройство  |
| 1. | Уборка мусора, прошлогодней травы для предотвращения пожарной опасности на территории поселения. |  | апрель - сентябрь  | Проведены уборка прилегающих территорий, уборка кладбища, около памятника |
| 2. |  Содержание автомобильных дорог: приобретение гравия, зимнее содержание |  20,0 т.р. |   |  -  |
| 3. | Ремонт и покраска ограждения территории предприятий и организаций.  |  | май | д/сад «Елочка» заменили деревянное ограждение территории садика |
| 4. | Ремонт оград, палисадников домов. |  | июнь-август  | - |
| 5.  | Очистка русла реки Бюря от мусора. |  | август | 24.05.2024 проведена акция «Вода России» |
| 6. | Благоустроительные работы на кладбище:- восстановление и сохранение мест захоронения участников ВОВ- уборка мусора- уход за могилами участников ВОВ (30)- аккарицидная обработка | 1,5 т. р.40,0 т. р. |  апрель-августапрель  | 07.05.2024г. проведена уборка территории кладбища,Аккарицидная обработка проведена 03.05.2024г. (33,0т.р.) |
| 7. |  Ремонт скверов, памятника, детских площадок;- приобретение товаров д/ремонта |  160,0 т. р. |  май-август | Обустроена территория около памятника (установлен бортовой камень, отсыпана площадь ПГС, выложена тротуарная плитка), установлено 2 вазона, установлены 2 стенда участникам СВО |
| 8. | Электромонтажные работы  | 30,0 т. р. | май-август  | - |
| 9. | Содержание уличного освещения |  779,7 т. р.(содержание 215,2 т. р., электроэнергия 534,5 т. р., лампы-30,0 т. р.) | в течении года | Содержание 63,7 т.р.;Электроэнергия 227,0 т.р.,приобретено ламп на уличное освещение на сумму 26,9 т.р. |
| 10. |  Ликвидация дикорастущей коноплиПриобретение баннеров |  30,0 т. р. | июльавгуст  |  Работы будут проведены по мере произрастания конопли |
| 11. | Содержание автомобильных дорог местного значения  | 450,0 т. р. | январь-декабрь | Управление ЖКХ Усть-Абаканского района  |
| 12. |  Ямочный ремонт | 300,0 т.р. | май-август |  |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги ул. Терешковой | 1950,0 т.р. | июнь- август | Июнь, июль |
| 14. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 350,0 т.р. |  июнь-сентябрь | Работы планируются на август |
| 15. | Установка дорожных знаков | 150,0 т.р. | июнь-сентябрь | Работы планируются на август |
| 16. | Содержание дорожных знаков и стоек | 50,0 т.р. | июнь-сентябрь | Работы планируются на август |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги По ул. Школьная (0,625км) | 3650,6 т.р. | июнь-август | Работы планируется начать с 01.06.2024г. |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги По ул. Школьная (0,625км) | 74585,00 р. | июнь-август | Работы планируется начать с 01.06.2024г. |
| 3. Озеленение |
| 1. | Обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов | 50 шт. | май | В сквере около памятника учащимися и педагогами проведена обрезка кустарников |
| 2. | Посадка деревьев   | 100 шт. | май  | 17.05.2024г. провели акцию «Сад памяти» в сквере репрессированных высажено 30 саженцев |
| 3. | Выращивание цветочной рассады.Посадка цветов | 40 клумб | март-май июнь  | Посадка клумб будет проведена в первой декаде июня |
| 4. | Операция «Сорняк»:-уничтожение дикорастущей конопли | S-3 га; | июнь-сентябрь | Работы будут проведены по мере произрастания конопли |
| 4. Санитарное состояние |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок:1 свалка  |  620,2 т.р.  | апрель-сентябрь | Подписан контракт, работы начнутся в июне |
| 2. | Обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора и ограждение вокруг контейнеров  | 50,0 т.р. |  май | Начались подготовительные работы по обустройству площадки ТКО по ул. Школьная (заказан материал на изготовление ограждения) |
| 3. | Проведение подворного санитарного обхода два раза в год |  | апрельсентябрь | В апреле проведен подворовый санитарный обход, выдано 47 предупреждений |
| 4. | Содержание контейнеров ТКО | 396,4 т.р. | весь период | 147,6 т.р.  |
|  |  | 8953,0 т.р. из них:бюджет МО - 1903230,0 р.средства дорожного фонда – 6975185,00 р.средства района – 74585,0 р.   |  |  |